## Sheet1
市档案馆渗漏水情况及解决方案
序号 | 楼层 | 渗漏水位置、情况 | 修缮方式及要求
1 | 三楼 | 活动室健身区东南角墙体渗水 | ①切开漏水处室外对应部位保温板，再进行两遍以上防水处理。②经检验无渗漏水后恢复室内装修面。
2 |  | 老干部活动室北侧墙根渗水严重，地板下面有水 | ①对室外天沟原防水清除后，再进行两遍以上防水处理。②恢复渗水处地板、墙根。
3 |  | 活动室羽毛球区南侧有3米左右长渗水部位 | 切开漏水处室外对应部位保温板，再进行两遍以上防水处理。
4 |  | KF307空调机房内东墙南、北顶部墙角渗水 （从管道流入KF207） | ① 切开漏水处室外对应部位保温板，包括空调水管与墙体连接部位，先进行两遍以上防水处理。②更换挡水雨棚，与墙体连接，安装时要向外留好倾斜度，便于向外排水。
5 |  | KF307西斜对角窗户底部渗水 | 切开窗台及两侧边框收边，进行两遍防水处理，再重新收边并打胶。
6 |  | 卫生间附近玻璃连廊东、西侧外顶部与北屋檐连 接处漏水 | ①对屋面与山墙之间进行两遍以上防水处理。②清除连廊玻璃与墙体之间所有封胶，先进行两遍以上防水处理，再打胶
7 |  | 贵宾室东侧外阳台玻璃窗渗水 | ①切开玻璃窗边框周边保温材料或沙浆粉刷层，先做两遍以上防水。②经检验不渗漏水后，再重新收边并打胶。
8 |  | 贵宾室东侧公共区域南侧阳台渗水 | 清除缝隙，先做防水，再打胶。
9 |  | 二楼报告厅音控室角柱上方漏水（应是错位屋顶墙体间漏水） | 先打开错位屋面与墙体结合处，对结合处进行两遍以上防水处理，经检验不渗漏水后再恢复盖瓦。
10 |  | 冷却塔东南角上方管道与走廊玻璃门窗渗水 | 打开管道连接处，填实、做防水
11 |  | KF306内南侧窗户底部渗水 | 打开外窗台、填实、做防水、恢复斜台面，用金属板整体斜封。
12 |  | 库区东北侧玻璃连廊南侧上方原维修处渗漏水 | 清除原修理层，切开保温板，先做两遍以上防水，再恢复导水整斜面
13 |  | KF301北侧西窗户墙壁渗水（应是错位屋顶墙 体间漏水） | 打开屋檐与墙体结合处做两遍防水，切开直角两侧及至窗户边框与窗台下沿的保温板，先填实边框空隙，再做防水
14 | 二楼 | 2001资料室东南角南侧玻璃顶部渗水 | 同窗户处理方法与流程
15 |  | 2001门外走廊东侧玻璃顶部渗水
16 |  | 2016东侧玻璃顶部渗水
17 |  | 进库区通道东侧墙面渗水（卫生间对面） | 对三层平台对应位置清除原防水，重新做两遍以上防水
18 |  | 西侧卫生间后侧走廊玻璃幕墙整体渗漏水 | 同窗户处理方法与流程
19 |  | 假期值班室北走廊顶部渗水 | 先查看顶板渗水位置，后查看三层平台对应位置，再判断分析渗水点进行修复
20 | 一楼 | 北门值班室内北墙根渗水 | 先沿外侧铜艺墙根切开10公分左右的导水槽到混凝土层，然后做两遍以上防水，再加盖仿紫铜漏孔金属盖板。（大门东西两侧都做）
21 |  | 1012办公室西边玻璃窗渗水 | 同窗户处理方法与流程
22 | 负一楼 | 东西走廊负一层与一层之间百叶窗渗水（外包 北面） | 在不影响其功能的情况下，在外侧百叶窗固定一个耐腐蚀性软质挂帘