苏州市邮政管理局文件

苏州邮管〔2022〕20号

苏州市邮政管理局关于印发2022年工作目标

任务分解方案和邮政快递业更贴近民生

八件实事分工安排的通知

各县级市邮政管理局，机关各处室，市邮政业安全发展中心，市快递协会：

为深入贯彻中央、国家局、省局及市委市政府决策部署，全面落实局党组确定的2022年目标任务，推动苏州市邮政业高质量发展“争当表率、争做示范、走在前列”，经局党组研究，现将《苏州市邮政管理局2022年工作目标任务分解方案》《苏州市邮政管理局2022年邮政快递业更贴近民生八件实事分工安排》印发给你们。请对照目标要求，结合工作实际，强化责任担当，创新工作举措，认真抓好贯彻落实。

苏州市邮政管理局

2022年3月31日

（此件公开发布）

苏州市邮政管理局2022年工作

目标任务分解方案

总体工作要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，全面落实中央、国家局、省局和市委市政府相关工作部署，深入践行新发展理念，服务构建新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进，围绕全市邮政快递业高质量发展目标，统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，统筹疫情防控与行业治理，深化党建引领、政策赋能、协同发展、市县联动，提升治理能力、安全水平、为民实效、支撑保障，加快建设快递强市，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

主要工作目标：全年邮政业务总量完成266.76亿元、同比增长9%，业务收入完成299.9亿元、同比增长8.3%；快递业务量完成27.81亿件、同比增长12.5%，快递业务收入完成271.18亿元、同比增长10.5%;继续推进为民办实事项目建设，邮政普遍服务水平和快递服务满意度稳中有升，机要通信确保万无一失。

9项重点工作：

1.积极打造行业党建特色品牌；

2.出台《苏州市建设快递强市实施方案》；

3.出台关于加强农村寄递物流体系建设的政策文件；

4.打造快递业与制造业融合发展示范项目；

5.推进交邮融合快递惠民项目；

6.推进智能信包箱、邮政快递服务用房等设施建设；

7.健全快递员群体合法权益保障制度机制；

8.从严从紧持续做好行业疫情防控工作；

9.推动吴江区成立邮政监管机构。

一、深化党建引领

- 坚持党组会议“第一议题”制度，讨论决策重大事项前学习领会习近平总书记有关重要论述。（办公室牵头）

- 深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神。（办公室牵头）

- 加快组建党建联盟，创新党建活动载体，提升“三会一课”、主题党日、志愿服务等党员活动实效。（办公室牵头）

- 完成机关党支部换届选举工作，继续推进党支部标准化建设。（办公室牵头）

- 联合相关部门出台关于推进快递业党建工作的政策文件，全面加强快递行业党建工作，切实发挥行业党委作用，打造行业党建特色品牌，加强党建阵地建设，打好党工团“组合拳”，推动非公快递企业开展文明单位创建。（办公室牵头）

- 推进政治监督常态化具体化，严格督查党组织贯彻落实习近平总书记重要指示批示情况、切实履行全面从严治党政治责任情况。（办公室牵头）

- 开展国家局巡视反馈共性问题整改工作“回头看”，做好省局第二轮政治巡察迎检工作。（办公室牵头）

- 开展行政许可、申诉工作专项整治。（办公室牵头）

- 深化廉洁机关建设，深入落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决破除形式主义、官僚主义，纠治不作为、慢作为、乱作为，解决群众反映强烈、损害群众利益的突出问题。（办公室牵头）

- 深化运用“四种形态”，坚持“抓早抓小”，精准监督执纪问责，常态化开展纪律教育、警示教育。（办公室牵头）

二、深化政策赋能

- 宣贯《苏州市邮政快递业服务网络建设发展“十四五”专项规划》。（办公室牵头）

- 加强政策协同，推动邮政业发展重点工作纳入地方政策体系。（办公室牵头）

- 推动市政府出台《苏州市建设快递强市实施方案》。（市场监管处牵头）

- 深化“放管服”改革，按照省局和地方改革要求做好现场预约服务、电子证照等落地实施工作。（普遍服务处牵头）

- 做好2021年度苏州市推进电子商务与快递物流协同发展专项资金支持项目的申报审核工作，发放2020年度补助资金。（市场监管处牵头）

三、深化协同发展

- 围绕地方消费活动，支持寄递企业创新服务模式，提升快递与直播电商、社区电商、农村电商、生鲜电商的关联性、协同性，提升电子商务与快递物流融合发展水平。（市场监管处牵头）

- 大力推进交邮融合发展，推进快递物流园区建设，打造快递惠民项目，加快推动寄递物流体系建设。（市场监管处牵头）

- 宣贯省政府关于加快农村寄递物流体系建设的实施意见，推动市政府出台配套措施和支持政策。（普遍服务处、市场监管处按职责分工负责）

- 持续推进“邮快合作”，确保双山岛、三山岛等快递服务点稳得住、可持续。（普遍服务处牵头）

- 做优“农产品进城”，推进苏州农村电商综合服务平台建设，继续培育快递服务现代农业重点项目。（市场监管处牵头）

- 完善快递服务制造业项目库，打造快递业与制造业融合发展重点项目，力争年内实施业务量超1000万件的3个，其中本年度新增1个。（市场监管处牵头）

- 构建“快递出海”通道，推动邮政国际互换局叠加交换站，继续推进中欧班列运输邮件快件，推进邮政快递企业与太仓港达成战略合作，建立跨境电商综合服务平台，打造货物贸易电商快递集散中心。（市场监管处牵头）

四、深化市县联动

- 进一步明确市级安全中心职责定位，不断提升机构综合效能。（办公室牵头）

- 推动人员到位率低于80%的县级机构加快配备人员。（办公室牵头）

- 健全执法检查机制，开展分区互查、跨市联动检查。（普遍服务处、市场监管处按职责分工负责）

- 树立“一盘棋”思维，推广好的工作经验和做法，取长补短、互通有无，推动全市邮政管理工作联动协作、高效运转。（办公室牵头）

六、提升治理能力

- 贯彻落实《安全生产法》、新修订的《行政处罚法》等法规。（办公室牵头）

- 加强行政执法监督，落实行政执法“三项制度”，提高行政执法水平。（办公室牵头）

- 采取线上与线下、综合与专项、预告与“四不两直”结合的方式，加强普遍服务监督。（普遍服务处牵头）

- 按照“四个100%”要求，督促邮政企业落实普遍服务标准。（普遍服务处牵头）

- 围绕巡视专用信箱、高校录取通知书寄递等，持续开展专项执法检查。（普遍服务处牵头）

- 推动落实《邮政机要通信服务规范》《邮政机要通信场所建设和设施设备配置规范》，联合相关部门开展机要通信专项执法检查，建设昆山机要通信“两项规范”示范点，推动机要通信工作走在全省前列。（普遍服务处牵头）

- 深入开展“扫黄打非”工作，完成“扫黄打非”进基层三年目标，继续打造“扫黄打非”进基层示范点。（普遍服务处牵头）

- 加强邮票监督管理，组织好“二十大”等重大题材邮票专项监督工作。（普遍服务处牵头）

- 开展邮政市场秩序整顿，依法严肃查处超许可范围经营、无证经营、委托无许可企业经营等违法行为。（市场监管处牵头）

- 会同市场监管等部门纠治利用快递服务信息从事“刷单炒信”行为，突出治理非法使用用户信息、虚构服务交易、倒卖快递运单等违法违规问题。（市场监管处牵头）

- 加强对企业履行服务承诺事项监督检查，重点治理不按明示价格提供服务、附加不合理条件等问题，对发现的价格违法、不正当竞争等问题线索，及时移交有关部门处置。（市场监管处牵头）

- 加强末端服务监管，督促企业按服务约定履行服务义务，重点整治“城市投递不上门、农村投递不进村”等行为。（市场监管处牵头）

- 综合运用快递服务警示、邮政市场监管提示等手段，强化落实企业总部和区域总部的统一管理责任。（市场监管处牵头）

- 贯彻落实《江苏省社会信用条例》，大力加强信用监管，积极推广信用承诺制度，完善健全经营严重违法失信行为记录制度，持续做好“双公示”工作。（市场监管处牵头）

- 规范邮票品集中交易市场经营秩序，突出整治制售伪造集邮票品行为。（市场监管处牵头）

- 根据省局要求，推进邮政业用品用具改革，实施“双名录”监管。（市场监管处牵头）

- 宣贯《江苏省加快推进快递包装绿色转型的实施意见》，基本完成塑料污染治理三年禁塑目标，继续推进绿色网点和分拨中心建设，力争年内新建15个绿色网点、1个绿色分拨中心。（市场监管处牵头）

- 实施行业生态环保“9921工程”，年内采购使用符合标准的包装材料比例达到90%、规范包装操作比例达到90%、使用可循环快递箱20万个、回收复用瓦楞纸箱1000万个。（市场监管处牵头）

六、提升安全水平

- 贯彻落实国家局、省局和市委市政府的防疫部署，持续做好疫情防控工作。（各处室按职责分工负责）

- 加强入境邮件快件、来自中高风险地区邮件快件的消杀处理，妥善做好涉疫邮件快件排查处置。推进从业人员疫苗接种、核酸检测工作，确保全行业不发生聚集性感染，不通过寄递渠道发生感染病例。（普遍服务处、市场监管处按职责分工负责）

- 强化防疫物资应急储备，完善相关工作机制和应急预案，开展防疫应急演练，做好行业保畅通保供应工作，服务好企业生产和生活必需供给。（普遍服务处、市场监管处按职责分工负责）

- 完成安全生产三年整治行动，加强与应急管理等部门的对接，明确行业安全责任划分，强化“四方责任”落实。（市场监管处牵头）

- 开展作业场地安全管理规范化提升行动，抓好安全生产规范化建设，对生产作业场地进行规范评审。（普遍服务处、市场监管处按职责分工负责）

- 巩固深化实名收寄专项整治成果。（普遍服务处、市场监管处按职责分工负责）

- 持续开展涉枪涉爆隐患整治、反恐、禁毒、打击侵权假冒、野生动物保护等专项工作。（市场监管处牵头）

- 强化应急管理，以最高规格、最严措施坚决完成好北京冬奥会、党的二十大、杭州亚运会等重大活动寄递安保任务。（普遍服务处、市场监管处按职责分工负责）

- 加强对行业运行数据和舆情的监测，及时预警、研判、应对行业不稳定因素，做好相关矛盾纠纷的排查化解工作。（市场监管处牵头）

- 持续推进信息化监管，强化“绿盾”系统应用。（市场监管处牵头）

七、提升为民实效

- 贯彻落实江苏省《住宅设计标准》《住宅智能信报箱建设标准》，推动出台苏州市住宅智能信包箱备案流程，开展新建住宅小区智能信包箱验收备案工作，做到“四个同步”。（普遍服务处牵头）

- 贯彻落实《关于推进住宅区邮政快递服务设施及场所规划建设的指导意见》，协调相关部门推进邮政快递服务设施及场所的规划、建设、使用与监督管理。（普遍服务处牵头）

- 鼓励邮政快递企业通过邮快、快快、快电、快商合作，发展共同配送模式，深入打造特色末端服务品牌。（市场监管处牵头）

- 健全普遍服务社会监督员制度，确保每个县级机构至少聘请1名社会监督员。（普遍服务处牵头）

- 继续推进放心消费创建工作，把末端服务水平和质量作为放心消费考核的重点指标。（市场监管处牵头）

- 实施快递服务水平警示和约谈，督促企业及时整改和持续提升服务质量。（市场监管处牵头）

- 加强对申投诉处理工作的监督考核，进一步提升12305、12345、寒山闻钟等各类平台的申投诉处理正确率、及时率和消费者满意率。（办公室、市场监管处按职责分工负责）

- 推动落实《苏州市快递员群体合法权益保障工作实施意见》，加强与相关部门的协同配合，强化政策衔接，强化宣传引导，督促企业落实主体责任。（市场监管处牵头）

- 建立快递行业集体协商制度，推动实现基层快递网点参加工伤保险全覆盖。（市场监管处牵头）

- 持续开展“暖蜂行动”，持续开展慰问活动，推动解决快递员在住房、子女教育、医疗体检等方面的实际困难。（办公室牵头）

- 积极推荐符合条件的快递员作为“两代表一委员”、优秀共产党员、优秀共青团员、劳动模范等人选。组织快递企业争创青年文明号、工人先锋号，推荐从业人员参选“最美快递员”“最美交通人”等评选活动。（办公室牵头）

八、提升支撑保障

- 推动吴江区成立邮政管理机构，力争年内挂牌。（办公室牵头）

- 落实“谁执法谁普法”责任，加强法治宣传教育，开展年度行政执法培训，组织执法考试和证件换发，强化执法队伍建设，提升依法行政水平。（办公室牵头）

- 全面推进快递从业人员职业技能等级认定，建立以快递企业为主体、合作院校为补充、快递协会来兜底的快递职业技能等级认定体系。（办公室牵头）

- 持续开展快递员职业技能提升行动，推进职称评审工作，着力壮大工程师队伍。（办公室牵头）

- 加强行业经济运行分析，编制年度高质量发展报告，推动统计工作在全省的位次前移。做好日常统计信息服务和数据保密等基础工作，保障统计信息安全并发挥作用。（市场监管处牵头）

- 加强统计工作业务培训，加大统计工作检查力度。（市场监管处牵头）

- 落实“过紧日子”要求，加强财务预算和内控管理。（办公室牵头）

- 加强行业宣传队伍和载体建设，扎实做好新闻宣传和舆论引导工作，推动新闻宣传工作在全省的位次前移。（办公室牵头）

- 做好“两会”建议提案办理工作。（办公室牵头）

- 加强档案、保密、信访、信息公开、垃圾分类等工作，完善各项制度，提升工作效能。（办公室牵头）

2022年邮政业更贴近民生八件实事分工安排

一、实施“快递进村”提升工程

1.贯彻落实省政府关于加快农村寄递物流体系建设的实施意见，推动市政府出台配套措施和支持政策。（普遍服务处、市场监管处按职责分工负责）

2.持续推进“邮快合作”，确保双山岛、三山岛等快递服务点稳得住、可持续。（普遍服务处牵头）

3.扎实推进交邮融合快递惠民项目，加快推动农村寄递物流体系建设。（普遍服务处、市场监管处按职责分工负责）

4.做优“农产品进城”，推进苏州农村电商综合服务平台建设，继续培育快递服务现代农业重点项目。（市场监管处牵头）

二、提升农村地区邮政普遍服务水平

1.加强农村地区普遍服务监督，督促邮政企业全面落实普遍服务标准。（普遍服务处牵头）

2.加快农村邮路汽车化，力争年内70%的行政村全部实现汽车投递。（普遍服务处牵头）

3.健全普遍服务社会监督员制度，完成县级全覆盖、力争区级配齐，开展岗前培训。（普遍服务处牵头）

三、强化快递员（投递员）权益保障

1.推动落实《苏州市快递员群体合法权益保障工作实施意见》，加强与相关部门的协同配合，强化政策衔接，强化宣传引导，督促企业落实主体责任。（市场监管处牵头）

2.持续开展“暖蜂行动”，持续开展慰问活动，推动解决快递员在住房、子女教育、医疗体检等方面的实际困难。（办公室牵头）

四、优化快递服务消费环境

1.支持快递末端服务设施多元发展，以老旧小区改造为契机，加快推进智能信包箱、邮政快递公共服务站等设施建设。（普遍服务处、市场监管处按职责分工负责）

2.鼓励邮政快递企业通过邮快、快快、快电、快商合作，发展共同配送模式，深入打造特色末端服务品牌。（市场监管处牵头）

3.加强末端服务监管，督促企业按服务约定履行服务义务，重点整治“城市投递不上门、农村投递不进村”等行为。（普遍服务处、市场监管处按职责分工负责）

4.实施快递服务水平警示和约谈，督促企业及时整改和持续提升服务质量。（市场监管处牵头）

五、加强用户个人信息安全保护

1.推动寄递企业加大虚拟安全号码、隐私面单、电子身份证等应用，加强个人信息安全保护。（普遍服务处、市场监管处按职责分工负责）

2.会同有关部门严厉打击非法泄露、买卖寄递服务信息等行为。（普遍服务处、市场监管处按职责分工负责）

六、实施绿色发展“9921”工程

1.实施行业生态环保“9921工程”，年内采购使用符合标准的包装材料比例达到90%、规范包装操作比例达到90%、使用可循环快递箱20万个、回收复用瓦楞纸箱1000万个。（市场监管处牵头）

2.宣贯《江苏省加快推进快递包装绿色转型的实施意见》，基本完成塑料污染治理三年禁塑目标，继续推进绿色网点和分拨中心建设，力争年内新建15个绿色网点、1个绿色分拨中心。（市场监管处牵头）

七、加大行业人才培养力度

1.持续开展快递从业人员职业提升培训和职业技能等级认定。（办公室牵头）

2.加快快递行业专业技术队伍建设，推进职称评审工作，着力壮大工程师队伍。（办公室牵头）

八、畅通用户申诉渠道

1.加强申诉人员队伍建设，加强申诉处理能力，优化工作流程，保障申诉渠道畅通。（市场监管处牵头）

2.加强与地方政府12345热线、寒山闻钟论坛、市委书记信箱、市长信箱等平台的对接，及时妥善接处群众诉求。（办公室牵头）

抄送：江苏省邮政管理局，苏州市人民政府。

苏州市邮政管理局办公室                  2022年3月31日印发