中共苏州市委农村工作办公室
苏农办发〔2016〕49号

关于印发《苏州市农办系统强农惠农资金使用

突出问题专项整治工作实施方案》的通知

各市（区）委农办，工业园区社会事业局、高新区城乡发展局：

为进一步强化强农惠农资金落实，完善使用管理机制，加强监督管理力度，增加资金使用的透明度，提高使用管理的规范性、有效性，切实保障农村集体经济组织和农民群众的合法利益，真正发挥强农惠农资金的效益，根据农业部《关于在全国农业系统开展强农惠农资金使用突出问题专项整治工作的通知》（农财发〔2016〕40 号）和省农委《关于在全省农经农业系统开展强农惠农资金使用突出问题专项整治工作的通知》（苏农财〔2016〕26 号）的要求，特制定《苏州市农办系统强农惠农资金使用突出问题专项整治工作实施方案》。
一、总体要求和工作目标
全面贯彻落实党的十八届五中全会和中央纪委六次全会精神，按照农业部和省农委部署要求，以维护农村集体经济组织和广大农民群众合法利益为出发点，以促进强农惠农资金落实为着力点，坚持“标本兼治、惩防并举，有错必纠、立行立改”的基本要求，强化监督执纪问责，实行分级分类整治，进一步完善强农惠农资金支持政策及其监督机制，加大对违纪违规违法行为的监管查处力度，建设风清气正的农村政策环境，力争实现强农惠农政策制度设计更加完善、资金使用管理更加阳光规范、资金使用效益更加显著、广大人民群众更加满意的目标。
二、整治范围和内容
全市农办系统强农惠农资金使用突出问题专项整治的范围，主要包括江苏省及以上、苏州市、各市（区）农办系统以及通过农办系统安排使用的财政强农惠农资金。重点检查三类资金：第一类，“一事一议”公益事业建设补助专项资金。第二类，合作社和家庭农场等经营主体培育、土地确权登记颁证试点、规模流转等专项扶持资金。第三类，其他资金。

三、重点任务

专项整治工作坚持问题导向，突出三个重点：

一是个人或集体违法违纪问题。重点检查个人或集体是否存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿，谋取私利问题；冒领、私分强农惠农资金问题；项目申报弄虚作假，套取和骗取专项资金问题；截留、挪用专项资金问题；在政府采购、工程招投标等重点环节利益寻租问题；违规插手资金拨付、项目审批，与监管服务对象有不正当利益往来的问题。

二是政策落实不规范、不到位问题。重点检查基层农经部门在强农惠农政策落实和资金管理使用方面履职尽责情况、监管责任分工落实情况，特别是市（区）、镇（街道）、村（社区）三级在资金申报、分配、管理和使用方面存在的不规范、不到位问题。

三是制度建设不匹配、不完善问题。重点评估政策设计和实施的科学性、实效性，推动进一步完善政策设计，优化资金结构和执行程序，健全监督管理机制，促进各项强农惠农资金安全、规范、高效使用。
四、工作步骤及时间安排

监管工作主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行，从2016年7月开始到2017年6月结束，分“部署启动、自查自纠、重点检查、整改落实、总结巩固”五个阶段，各阶段的具体时间安排和主要工作任务如下：
1．部署启动阶段（2016年7月）。成立苏州市委农办强农惠农资金监管检查工作小组，由顾杰主任任组长，陈建荣副主任、高明副调研员任副组长，农民合作社指导处、农村集体资产综合管理处、执法监督处为成员单位，统筹协调和督导各地专项整治工作。工作小组下设办公室，设在农民合作社指导处，负责日常工作。各地也要成立相应的专项整治工作小组，并抓紧研究制定符合本地实际的实施方案。
2．自查自纠阶段（2016年8－11月）。由各市（区）农办组织开展自查，主要工作包括：一是梳理涉农政策项目，摸清资金底数。二是认真排查解决问题。要以2015 年全国涉农资金专项整治行动和2014 年全省农经农业系统农业项目自查自纠中发现的问题为基础，从制度落实、项目申报审批、资金拨付、项目实施、项目验收等环节，对资金落实情况进一步排查整理，聚焦重点。对发现的问题，能立即纠正的要立即纠正；对当前不具备整改条件、立即纠正有困难的问题要落实整改责任，制定详细整改计划，限期整改；对严重违纪违法案件要严肃查处。针对自查发现的问题，要深入分析原因，采取措施着力健全完善管理制度。各地的自查报告请于2016年11 月30 日前报送苏州市委农办。
3．重点检查阶段（2016年12月）。在各地自查自纠的基础上，苏州市组织检查小组对各市（区）自查自纠工作分市（区）、镇（街道）、村（社区）三个层面进行重点抽查，重点检查各地部署推进专项整治工作情况以及自查工作质量效果，形成检查报告并在全市范围内进行通报。对 2015 年全国涉农资金专项整治行动和2014 年全省农经农业系统农业项目自查自纠中所发现问题目前仍未按时整改或整改不到位的，将约谈有关农经部门主要负责人，并依规追究相关单位和人员的责任。
4．整改落实阶段（2017年1－3月）。针对重点检查中发现的问题，我办将分别提出问题清单和整改意见，其中，对于系统性的重大问题和违纪问题，将报有关市（区）党委和政府及同级纪检监察部门。各市（区）委农办根据自查自纠和重点检查反馈的意见，对存在的问题进行整改，并于2017年3月25日前将整改目标、整改措施、整改时限等相关情况上报苏州市委农办。我办将在下一阶段工作中重点核查各地的整改结果，对整改不到位的仍将采取进一步措施。

5．总结巩固阶段（2017年4－6月）。各地要结合专项整治工作开展情况，形成阶段性总结报告，于2017 年5 月20 日前报送苏州市委农办。我办将对此次专项整治工作情况进行全面总结，对存在的普遍性、共性问题，区分涉农资金级次分别处理：涉及中央和省级财政涉农资金的，向上级有关部门提出健全完善强农惠农政策设计和资金监管机制的建议；涉及苏州市级财政涉农资金的，会同市有关部门研究制定完善办法；涉及各市（区）财政涉农资金的，加强对各市（区）整改措施的指导；总结各地查处的违纪违法案件的教训，对发现的薄弱环节和风险点，完善监督制度；进一步强化监管力度，对执纪问责不到位等问题提出明确的纪律要求。
五、工作要求
1．加强领导，形成合力。各市（区）农办要高度重视开展强农惠农资金使用突出问题专项整治工作，切实增强责任意识，加强组织领导，落实工作责任，建立工作机制，分阶段、分步骤、分领域统筹实施，确保取得实效。按照省农委的要求，各地要及时收集整理专项整治工作动态，从今年7 月份起到明年阶段性整治工作结束，每月20 日前须以电子邮件方式向我办报送工作信息，再由我办综合后统一报省。省农委已明确建立信息报送考核制度，将对信息报送不及时、不认真的市和各市（区）予以通报并开展重点督导。
2．全面推进，纠建并举。各地要将专项整治工作与强农惠农政策落实、建立健全专项管理长效机制结合起来，强化问题整改，注重完善制度，将边查边改贯穿始终，不走过场、不留死角，确保各项强农惠农政策不折不扣落实到位。要及时受理群众来信来访，依法依规分级分类处理，做到举报件件有交待、事事有着落，充分调动群众参与监督的积极性。对一些侵害农民利益的典型案例要及时查处，并公开曝光；对落实政策不力、敷衍应付的，要进行约谈、批评和通报，严肃追责；对涉及违法犯罪的按照有关程序移交处理，绝不姑息。
中共苏州市委农村工作办公室

2016年7月18日

抄送：江苏省农业委员会、市委办公室、市政府办公室、市纪委、监察局

6

