中共苏州市委农村工作办公室
苏农办发〔2017〕27号

关于统一使用江苏省农村产权交易

信息服务平台的通知

各市(区)委农办、姑苏区发改局、高新区城乡发展局、工业园区社会事业局：

将苏州市农村产权交易纳入省平台、实现数据共享互联互通，是苏州市委市政府一贯而明确的要求。根据市委的要求，依照我市农村集体“三资”管理专项治理的方案，现就我市统一采用省农村产权交易信息服务平台事宜，通知如下：

一、省农村产权交易信息服务平台的功能与作用

江苏省农村产权交易信息服务平台采用省、市、县三级网络架构，通过全省地图进行逐级导航，分别形成省、市、县三级农村产权交易信息服务平台。平台主要包括新闻中心、政策法规、交易公告、融资公告、交易分析、交易监管、信息查询7个板块。

省农村产权交易信息服务平台的重点工作是交易管理，它是整个平台基础数据和流程数据的来源。交易管理共分九个流程，分别是：1.产权管理：进行产权登记，选择相应类别输入交易标的基础信息及相关需审核的附件，经镇级初审后再交县级农交所审核。2.公告发布：审核通过后，确定交易时间、交易地点、交易金额等相关细节，形成交易公告，在平台进行公开发布。3.报名管理：受让方参与报名并缴纳保证金，由镇级交易站输入受让方的报名信息，并上传保证金缴纳凭证，由县农交所对报名人进行资格审核。4.交易竞价：由镇级交易站组织公开竞价交易（大额交易标的由县级农交所组织），确定最终有效报价，将竞价结果输入平台，发布成交结果公示。5.缴款退款：退还报名人保证金，受让人向出让人缴纳交易款项。镇交易站将交易缴款凭证扫描后上传平台，由县交易所审核。6.合同管理：缴款凭证经县级审核通过后，镇交易站录入合同信息，生成电子合同文本，提交县级交易所审核后，交易双方和交易站签订正式文本合同并上传平台。7.鉴证管理：根据交易标的规模，由县级交易所或镇交易站出具交易鉴证书。8.综合管理：核查交易的各个环节中扫描件信息是否完备，提交的材料是否齐全。对遗漏或错误的材料，可补传或重传。9.抵押融资：主要是金融部门根据县级农村产权交易管理部门出具的鉴证书等材料，对农村土地经营权进行抵押融资。

二、统一使用省产权交易信息服务平台有关要求

(一)总体目标

进一步规范全市农村产权流转交易市场行为，加快形成统一规范、集中交易、公平开放的农村产权流转交易体系。各市区从即日起启动使用省农村产权交易信息服务平台，产权交易规则和交易流程全部采用省颁标准。至2017年底，实现大市范围全部农村产权流转交易数据进入省平台，达到全覆盖。
（二）实施步骤

第一阶段：准备阶段（至2017年4月底）。主要是人员、场所、设备和资料等的前期准备和提供，各市区须将以下相关资料提供省委农工办和苏州市委农工办。

1.镇村名单及行政代码（行政代码可与当地统计局联系）；2.县（市、区）、镇（街道）工作人员名单；3.县（市、区）交易平台页面下方的联系电话，座机即可；4.提供3张有地方特色的图片，空旷大气风景图为宜；5.提供已经出台的农村产权交易管理办法原件和电子稿各一份，原件可以传真（025-83391395）或邮寄，电子稿发送至jsswnfzc@126.com。

    第二阶段：试点推广阶段（2017年5月至6月）。各市(区)根据当地实际，各选择一个或若干个镇（街道）作为试点，省委农工办委派省信息中心、软件公司进行交易软件的免费安装并进行业务培训，各市区要结合自身实际，做好制度建设、人员安排等工作，健全各项配套措施，及时解决在省平台使用过程中出现的问题和困难。要总结试点推广经验，筹划全面推开工作部署。

第三阶段：全面推开阶段（2017年7月至8月）。各市区指导镇（街）全面扩大使用省平台，形成市、市（区）、镇（街）三级全市统一联动的农村产权流转交易信息服务平台。由于省平台目前尚无在线交易功能，各地可根据当地实际情况，自行选择线上或线下交易，也可采用线上线下并存的交易方式。农村集体经营性资产等交易品种可采用线上交易方式，以提高效率和便利，并逐步过渡到最终全面进行线上交易。

第四阶段：总结评估阶段（2017年9月至10月）。省、市农办组织检查评估工作成效，总结经验，对先进的单位和个人予以适度表彰奖励，进一步完善提高。

     三、省产权交易信息服务平台运行的保障措施

     1.各市（区）职能部门要高度重视此项工作，将其列入三资管理治理的重点工作，提前谋划、精心准备，明确牵头部门，明确工作责任，为省交易平台顺畅运行提供必要的人、财、物力保障，不等不靠、积极主动地协调解决遇到的困难和问题，全面落实好各项任务。要实行定期通报制度，对工作懈怠、推进不力的单位和人员，依照有关规定进行责任追究。
      2.加强协调配合，明确职责分工。农办作为农村产权交易监管部门、政务办作为业务主管部门、农村产权交易中心（分中心）作为具体交易实施部门，要加强沟通配合，共同做好此项工作，在严格规范、保证质量的前提下，加快推进速度，力争提前完成工作目标。

3.严格执行操作规程，各区市应严格执行省农村产权流转交易信息服务平台的流程和规则，将其作为统一标准，不得另行再制定和执行其他规则，要做到苏州全市范围内交易流程和交易规则标准的完全统一。

                     中共苏州市委农村工作办公室
                                    2017年4月27日
抄报：省委农工办

抄送：市政务办
PAGE  
1

