中共苏州市委农村工作办公室
苏农办发〔2017〕32号

关于印发《苏州市农村集体“三资”管理
专项治理方案》的通知

各市（区）委农办，苏州工业园区社会事业局、苏州高新区城乡发展局、姑苏区发改局：

为切实加强农村集体“三资”管理工作，根据省农委《关于印发<全省农村集体“三资”管理专项治理方案>的通知》(苏农经〔2017〕6号)要求，我办制订了《苏州市农村集体“三资”管理专项治理方案》，现印发给你们，请认真抓好组织实施。
中共苏州市委农村工作办公室

2017年5月15日　　
苏州市农村集体“三资”管理专项治理方案

长期以来，我市坚持把强化农村集体资产管理作为推进城乡一体化改革发展一项基础工作，作为壮大农村集体经济，加强基层党风廉政建设、创新农村社会管理、促进农民增收致富的重要举措，通过渐进式改革创新、完善组织、健全制度、规范管理、强化监督、提升服务，取得了显著的成效。但是，我市农村集体资产管理也面临了许多新情况、新矛盾和新任务。根据中央关于深化农村产权制度改革的有关精神，为更好贯彻落实省、市纪委和省农委“三资”管理专项治理部署要求，切实解决资产管理中存在的突出问题，决定在全市集中开展农村集体“三资”管理专项治理。现制定如下工作方案：
一、总体要求
按照省纪委、省农委工作部署和苏州市委、市纪委工作要求，突出问题导向，认真排查当地农村集体“三资”管理和运营中容易引发违法违规违纪问题的风险隐患，深入剖析原因，研究解决办法，扎实推进各项措施，先抓试点示范，逐步全面推行。力争通过一年左右时间，加快建立完善的农村集体资产管理体制机制，基本实现农村集体“三资”管理制度化、信息化、公开化，明显遏制因农村集体“三资”管理不善引发不正之风和腐败问题，有效保障农村集体资产的保值增值，切实维护农民群众利益，促进党群干群关系明显改善，深入推进农村基层党风廉政建设。
二、时间安排
   （一）动员部署阶段（2017年3月-5月中旬）。市委农办制定印发《农村集体“三资”管理专项治理方案》，召开专题会议，对专项治理工作进行动员和业务培训。各市(区)、镇(涉农街道)结合当地实际，排查当地农村集体“三资”管理风险点，制定实施方案，进一步细化专项治理的目标任务、推进措施、时间安排及责任分工等，并层层开展动员部署和工作培训。各市(区)于5月中旬将实施方案报市委农办，统一汇总后报省农委。
（二）组织实施阶段（2017年5月-2017年11月底）。各地按照专项治理方案要求，强化组织，稳步推进，确保有计划、有布置、有落实、有成效。苏州市级做好组织协调和指导督促工作，并及时向上级部门组织报送相关情况；各市(区)要围绕重点，突破难点，真抓实干，确保保质保量如期完成专项治理任务。针对专项治理中发现的问题要抓好整改，并建立长效机制；对发现的典型经验和重要创新成果要及时上报，并加强宣传推广。苏州市纪委和农办将加强专项督查，及时了解专项治理进展情况和实际效果，对专项治理工作推进不力的提出严肃批评，对好的经验做法及时宣传推广，对发现的共性问题研究解决办法。
（三）全面总结阶段（2017年12月）。各地对专项治理情况进行全面总结，包括主要做法、典型经验、工作成效、问题建议和下一步打算等内容。各市、区的书面总结于2017年12月31日前上报市纪委与农办。市委农办对全市情况进行全面总结，并以一定形式予以通报，同时报送省委农工办、省农委。
三、主要内容
（一）扎实开展镇级农村集体资产清产核资工作。把开展农村集体资产清产核资作为专项治理的重要内容和基础性工作，2017年开展试点，2018年全部完成。2017年各市(区)至少选择一个镇（涉农街道）开展清产核资试点，同时对试点镇的村级集体资产清产核资工作进行“回头看”。按照“统一、完整、专业、规范”的要求，查清镇级农村集体资产状况，摸清资产存量、结构、分布和运用效益情况。清产核资工作委托第三方进行，农经部门全程业务指导。一是引入专业测绘机构，对集体的不动产进行实地精准测绘，获得准确的面积和四至；二是实行全市范围的农村集体资产统一编码；三是引进会计师或审计师事务所，对集体资产开展清产核资专项审计；四是建立完整的农村集体资产地理信息系统和数据库。清理后的资产要登记造册，建立台账，真正做到账表、账账、账证、账据、账实相符。
（二）扎实推进农村集体“三资”信息化监管。一是加快建设全市农村集体“三资”监管平台。建设以苏州市农村集体“三资”监管信息数据库为中心、10个市（区）数据库为副中心的数据库群，并形成市、各市（区）、各镇（涉农街道）、各村（涉农社区）四级网络上下联动、相互衔接的网络化信息体系，所有市(区)平台信息数据互联互通，充分发挥农村集体“三资”管理、监督和公开三大功能。二是进行“三农”信息化建设整体规划，筹建苏州智慧农村网。将农村“三务”公开、农村土地流转服务、农民合作社信息服务、村级工程招投标公示、薄弱村资金帮扶、村务大家谈、网上村(居)委会等分类统一纳入网络，进行涉农信息和数据大整合，打造一个全市统一的农村综合信息管理和服务平台。
（三）加快建设农村产权交易体系。今年上半年完成各市（区）交易分中心建设，实现市、市(区)、镇(涉农街道)三级交易系统全覆盖。规范农村集体资产资源购置、处置和交易等行为，农村集体资产资源流转必须公开进场交易，杜绝场外交易和暗箱操作。根据《苏州市农村产权流转交易管理暂行办法》规定，农村土地承包经营权、集体资产所有权使用权等9类交易品种以及工程建设项目招标、产业项目招商等，必须全部进入农村产权流转交易市场，实行公开拍卖、招标、招租、发包等市场运作方式，促进生产要素合理配置，防止集体“三资”流失。将农村产权交易纳入全市“三资”监管平台，至2017年8月底，我市“三资”监管平台的交易信息数据同省农村产权交易平台无缝对接，按照省农村产权交易信息服务平台的规范和要求统一建设，实现互联互通，数据共享。
（四）积极实施村级财务管理改革。各地要学习借鉴全省推广的太仓市第三方代理村级账务试点经验，探索创新村级财务管理方式。由集体经济组织与中介机构签订委托协议，由第三方派驻财务总监、驻镇会计、驻村出纳进行日常监督管理、村级账务处理及货币资金管理工作，经费由镇村两级负担。确保财务人员中立、独立开展工作，资金管理权与所有权、经营权分离，镇(涉农街道)农经部门对村级财务承担业务指导和管理监督职责。加快形成农村新型财务管理的“苏州模式”。
（五）实施村级资金全程留痕管理。借鉴张家港试点经验，各市（区）选择1-2个行政村开展“村务卡”试点。由村集体经济组织（村委会）在当地金融机构办理借记卡（或贷记卡），并将村集体备用金打入“村务卡”。试点村的村务活动开支除少量必须的现金支付外，资金往来结算须全部通过银行转账或“村务卡”进行，逐步实现“非现金化”。各市（区）也可学习常熟市银行联动监管模式。常熟市今年全面推进村级集体资金支付银行联动监管，达到村级资金收支凭证实时审查、资金状况实时可查，轨迹全程留痕，以提高结算资金的安全性和透明度。
（六）加快实施“政经分开”改革试点。依托近年来高新区探索实践的有益经验和路径，今年在未实施“政经分开”改革试点的市（区），每个镇（涉农街道）至少选择一个村（涉农社区）开展试点，全市实现“政经分开”改革试点全覆盖；已实施“政经分开”改革试点的市（区），每个镇（涉农街道）至少选择一个村（涉农社区），同时再选择一个整镇（涉农街道）推开改革工作。支持张家港市开展政府购买农业公益性服务国家试点，支持昆山市今年在所有村和涉农社区全面启动政经分开改革；高新区年底前70%的村（涉农社区）完成政经分开的改革任务；吴中区在稳定收入超千万元以及农村形态发生重大变化的25个村（涉农社区）全面推开。
（七）加快推进农村集体“三资”管理“阳光行动”试点扩面。在太仓市半泾村前期试点基础上，今年全市每个镇(涉农街道)至少选择1个行政村试点，鼓励有条件的市（区）推广到所有行政村，支持太仓市年内村村全覆盖。各地要按照省农委《关于全面开展农村集体“三资”管理“阳光行动”试点的通知》（苏农经〔2017〕1号）的部署，以“互联网+”为手段，建设手机、电脑、有线电视等多种形式公开终端，以民主、公开为途径，以公开推送、公开交易、公开操作为主要内容，更好地落实农民的集体经济组织成员权利。
（八）全面实施农村集体经济阳光审计。市(区)、镇（涉农街道）两级要切实加强农村集体财务审计监督工作，编制审计计划，确保审计工作正常化、规范化、制度化。要利用市(区)级抽审、镇（涉农街道）级互审、联合专门部门审计、委托第三方审计等多种形式，以村级财务收支审计为基础，重点对村（涉农社区）干部任期与离任经济责任、征地补偿款的使用与管理、村级债权债务、“一事一议”等项目以及农民群众反映强烈的集体“三资”问题开展专项审计。实行“村账镇代理”的市（区），要把代理记账机构纳入审计对象，加大对代管资金完整性的审计监督力度。对审计发现的问题，要及时整改。
（九）深化农村产权制度改革。巩固扩大股权固化改革成果，在全市基本完成农村集体资产收益分配权固化改革的基础上，赋予农民对集体资产更多权能，逐步规范完善合作社内部股权流转机制，通过全面落实股权固化，修改完善合作社章程，建立成员（代表）大会制度，合理安排合作社内部收益分配，明确合作社成员权利义务，规范合作社股权证书管理等措施，加快建立权属清晰，权责明确，利益共享，流转顺畅的合作社产权制度。支持吴中区农村集体资产股份权能改革试点，支持苏州高新区土地承包经营权有偿退出试点，逐步形成可操作、能复制的规范流程。
（十）开展农村集体“三资”管理示范县创建。我市已获得全国农村集体“三资”管理示范县称号的张家港市、常熟市、太仓市、吴中区，要继续巩固完善示范建设成果。其余市（区）要以创建全国农村集体“三资”管理示范县为目标，争先创优提高农村集体“三资”管理水平。加强村级预算管理，财务预算一经确定，应严格执行。健全农村集体“三资”管理机构，加强“三资”管理队伍建设，定期对镇村财会人员开展业务培训。以市(区)为单位规范统一账簿资料和合同的内容及格式。落实民主管理和民主监督制度。
四、工作保障
(一）加强组织领导。防止农村集体“三资”管理领域不正之风和腐败问题的关键在于各级党委必须担负起党风廉政建设的主体责任,切实加强对基层干部的教育、管理和监督。各级农村集体“三资”管理主管部门要把开展专项治理作为深化农村基层党风廉政建设和农经系统行风建设的重要任务，以专项治理为契机，切实加强领导，认真研究部署，明确责任主体，创新工作举措，及时解决农村集体“三资”管理中存在的问题。既要把握时间进度，更要保证工作质量，确保专项治理工作取得扎实成果。
（二）落实工作责任。要按照“谁主管谁负责”、“管行业必须管行风”的要求，明确工作职责。各级农经部门作为“三资”管理的主管部门，要主动担当，强化管理，规范操作。各市(区)、镇(涉农街道)是专项治理的责任主体，对当地专项治理工作负全面责任，要确保工作扎实推进，取得实效。要强化责任追究，以县（市、区）为单位制定岗位责任清单和问责办法。建立健全农村财务管理岗位责任追究制度，明确各自职责和追究形式，按照工作内容、工作职责和工作程序从最终环节层层查起，实行“谁失职、谁担责”。对因指导不力、管理不严、处置不当或执行制度不严格、私设账外账、做假账等造成不利后果的，追究相关领导和有关人员责任。
（三）加强协调配合。农村集体“三资”管理是当前农村工作的重点和难点，工作环节多、责任主体多，与农村基层党风廉政建设、完善村民自治等工作具有协同关联性。各市(区)农经部门要主动向当地纪委请示汇报，争取在纪委的支持下，构建“不能腐”、“不敢腐”的高压态势和长效机制。要建立农村集体“三资”管理专项治理联络员制度，协同市纪委、市委组织部、市委农办、市发改委、政务办、民政局、财政局、审计局、国资委、金融办、人民银行等相关部门，定期召开联席会议，研究工作方案，讨论政策意见，开展督查考核，形成各部门职责明确、信息通畅、各司其职、协调配合的工作合力。
（四）加强督查推进。各级要加强对专项治理工作的督查，建立定期通报制度，推动专项治理方案有效组织实施。既要及时总结推广先进典型和经验，发挥示范带动作用，又要剖析农村集体“三资”管理方面的反面典型案例，开展警示教育。根据专项治理工作序时进度安排，做到一月一汇总、一月一通报、一月一督查，确保每项工作做到能快则快、能优则优、抓紧抓实、抓出实效；要结合实际，在完善农村集体“三资”管理的制度上加强探索创新，争取形成一批可复制可推广的工作经验，加快构建具有苏州特色的农村集体“三资”管理现代化体系。
报：省委农工办、省农委，市纪委；
送：各市有关单位。

中共苏州市委农村工作办公室　　　　　　　　　　　　　2017年5月15日印发
PAGE  
　


