[image: image1.jpg]


 
苏宣发〔2017〕9号

关于印发《“家在苏州·e路成长”未成年人

社会实践体验活动站综合服务平台

建设项目实施方案》的通知
各市、区委宣传部、文明办、教育文化体育主管部门、共青团、文联、妇联、科协，市各有关部门和单位：

经苏州市未成年人社会实践体验活动站综合服务平台建设实事项目领导小组决定，现将《“家在苏州·e路成长”未成年人社会实践体验活动站综合服务平台建设项目实施方案》印发给你们，请各地各部门各单位根据本方案，明确责任主体，加强组织领导，分解落实任务，制定进度计划，细化工作举措，加大推进力度，确保实事项目优质高效如期完成。按照“条块结合、以块为主”原则，各市、区党委宣传部、文明办要抓好统筹协调、加强工作指导，教育、文化、体育、共青团、文联、妇联、科协等职能部门要积极主动履行职责，及时沟通联系，形成强大合力，促进实事项目早开展、早建成、早见效。
中共苏州市委宣传部

2017年2月28日
“家在苏州•e路成长”未成年人社会实践

体验活动站综合服务平台建设项目实施方案
根据市委办、市政府办《关于印发苏州市2017年实事项目的通知》（苏委办发〔2017〕8号）要求，为进一步加强和改进全市未成年人思想道德建设，市委宣传部、市文明办联合各地和各有关部委办局，在总结“家在苏州•e路成长”未成年人社会实践活动的基础上，以构建“实践育人共同体”为目标，组织实施社会实践体验活动站综合服务平台建设，特制订本方案。

一、指导思想

深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，将社会主义核心价值观有效融入到未成年人思想道德建设全过程全方位，建设未成年人社会实践体验活动站综合服务平台，引导未成年人培育和践行社会主义核心价值观，体验和感悟优秀传统文化，从小培养社会责任感、创新精神和实践能力，推动形成全社会关心关爱未成年人成长的浓厚氛围。

1．坚持公益原则。切实保障各级各类社会实践体验活动站面向未成年人免费开放使用的公益属性，不断提升优质社会教育资源的普惠化水平，促进各地区、各领域优质社会教育资源高位均衡发展。

2．坚持内涵发展。注重价值导向、需求导向和项目导向，突出未成年人主体的参与性、体验性、互动性，把握优质社会教育资源与成长个性需求的契合点，切实增强社会实践活动的科学性、时代性和实效性。

3．坚持合力育人。加强对未成年人成长规律和社会实践规律的研究，充分调动各体验活动站和中小学校的积极性和主动性，促进校内外教育的密切合作和良性互动，充分发挥社会实践在合力育人中的重要作用。

二、工作目标

实施未成年人社会实践体验活动站综合服务平台建设，必须按照“做实做大做优、求新求特求高”目标，开放格局聚资源、内涵为核谋实效，建立利用优质社会教育资源开展社会实践的运行机制，着手优化布局，着力提升内涵，着眼长效常态，加快形成“校内校外衔接、网上网下联动、市县双向互动、有效供给需求、全面覆盖城乡”的公共服务体系，打造具有苏州特色的未成年人思想道德建设工作品牌。

1．提升体验活动内涵。加强未成年人体验活动站内涵建设，涉及红色印记、人文历史、民俗工艺、科学普及、生态环保、生命健康、创客实验、志愿服务、法治宣传、职业体验等多种类型，开发建设各具特色的互动项目和体验课程。

2．开发网上互动平台。随着未成年人体验活动站不断拓展，参与对象越来越多，必须对现有项目网站进行升级，并与现有未成年人相关网站进行整合，提高项目运行效率，逐步开发体验活动站线上体验功能，级数递增未成年人社会实践活动网络平台的受众面。

3．建立长效管理机制。建立体验活动站综合服务平台建设责任部门每月联席会议制度和市、区体验活动站负责人双周例会制度，加强与教育、文化、体育、共青团、文联、妇联、科协等部门沟通合作，把学生参加社会实践体验活动的情况和成效纳入学校教育质量综合评价和学生综合素质评价体系，完善体验活动站常态联络机制和长效考评机制，激发各体验活动站、各中小学校和广大未成年人家庭参与社会实践体验活动的积极性。

三、主要任务

1．成立实事项目领导小组。

由部办主要领导挂帅，统筹协调，调研指导，建章立制，按照“条块结合、以块为主”原则，建立苏州市、各市区和有关职能部门、体验活动站三级管理网络和责任体系，签订目标任务责任书，定期督办，跟踪考核。办公室设在市文明办未成年人思想道德建设处，负责项目推进工作。制订《项目工作规程》《目标任务分解》《预算分配计划》《招投标管理办法》《绩效考核评估细则》等制度文件。

2．组建苏州市未成年人社会实践指导中心。

由市文明办会同市教育局、市文广新局、团市委、市科协等部门共同组建苏州市未成年人社会实践指导中心，主要定位于整合优质社会实践资源，统筹协调未成年人社会实践体验活动的网上平台运营、特色项目开发和综合活动课程建设，协同探索未成年人社会实践综合评价体系，指导全市社会实践基地、体验活动站、中小学校和未成年人家庭开展社会实践体验活动，组织开展未成年人体验活动指导员和志愿者日常培训，实现常态长效管理。

3．建设“成长苏州”未成年人社会实践云服务平台。

建立网络资源数据库，开通“成长苏州”网络平台及其微信公众号，承载“家在苏州•e路成长”未成年人社会实践体验活动项目中“扫码签到”、“扫码答题”等基本功能，开发“成长小屋”、“互动空间”、“线上体验”、“同学圈”等适合未成年人心理特征的学习、体验功能。根据苏州市未成年人互联网建设实际，借助“家在苏州•e路成长”未成年人社会实践活动，将相关网站整合并重新开发，专门打造未成年人网络成长社区和综合素质提升平台。平台借助信息化手段，通过深度开发和运营，给未成年人提供更智能更多样的选择，为他们营造更多彩、和谐的社会环境，力争实现“教育一个孩子、带动一个家庭、影响整个社会”。

4．建设体验活动站特色项目和体验课程。

一是按照好中选优、重在建设原则，建立社会实践体验项目储备库，优化布局，扩大版图，加强对体验站活动内涵的挖掘整理，深度开发适合未成年人参加的特色项目和体验课程。2017年各类体验活动站新增至不少于100家。二是按照优势互补、合作共赢原则，建立“站校衔接、共建共享”机制，每1家体验活动站分别与1至2所中小学校结对共建，立足体验活动站自身特色资源，按照培育社会主义核心价值观和学生发展核心素养的要求，结合九年义务教育低、中、高三个学段特点，共同开发未成年人体验活动项目课程，2017年计划推出体验活动课程300个。
5．实施未成年人社会实践体验活动指导员和志愿者队伍“双千培训计划”。

建立社会实践体验活动师资库，制定培训计划和方案，面向100家体验活动站负责人和体验活动项目学校教师组织开展业务培训，2017年内培训1000人次。建立社会实践体验活动志愿者库，以100家体验活动站为主体，公开招募1000名体验活动志愿者，原则上每家体验活动站不少于10名，统一实行培训上岗。

6．发放《“家在苏州•e路成长”未成年人社会实践体验活动手册》40万册。

按照九年义务教育低、中、高学段，由各个体验活动站和体验教育项目学校合作开发，编写未成年人社会实践体验活动读本，按需免费提供给苏州市区范围内义务教育阶段学校学生及其家长使用，覆盖40万中小学生。

7．扶持2017年度未成年人社会实践体验活动“双十佳”（十佳创新项目和十佳共建学校）。

按照思想性、实践性、探究性、安全性、趣味性兼顾原则，扶持10个能够准确把握“立德树人、以文化人、实践育人”指导思想，主题明确，创意新颖，形式生动，措施得力，特色鲜明，具有较强的时代气息和示范意义，深受社会各界特别是未成年人好评和欢迎的创新体验项目。同时，对积极开展社会实践体验活动并取得显著成效的10所优秀共建学校进行扶持。

8．推动未成年人社会实践综合服务网络实现苏州大市全覆盖。

通过2—3年努力，在张家港、常熟、太仓、昆山4个县级市全面建成体验活动站综合服务平台的基础上，进一步推动实现“市县双向互动、资源共建共享、管理无缝对接、覆盖城乡一体”的未成年人社会实践综合服务网络，惠及全市80万未成年人。

附：2017年目标任务责任分解表
中 共苏州市委宣传部
苏州市精神文明建设指导委员会办公室
2017年2月28日    

附件：
“家在苏州•e路成长”未成年人社会实践体验活动站综合服务平台建设

2017年目标任务责任分解表
	项 目 计 划
	目 标 任 务
	时间进度
	责任部门和单位

	一、成立实事工程
项目领导小组
	1．成立实事工程项目领导小组，由部办主要领导挂帅，统筹协调，建章立制，按照“条块结合、以块为主”原则，建立苏州市、各市区和有关职能部门、体验活动站三级管理网络和责任体系，签订目标任务责任书，定期督办，跟踪考核。办公室设在市文明办，由未成年人思想道德建设处负责项目推进工作。
	2月启动
3月实施
	市委宣传部、市文明办、市发改委、市财政局、市教育局、市文广新局、市体育局、团市委、市文联、市妇联、市科协，各市、区文明办、教育局、团委，各体验站

	
	2．建立体验活动站综合服务平台建设责任部门每月联席会议制度和各市、区体验活动站负责人双周例会制度。
	3月启动
	

	二、组建苏州市
未成年人社会实践指导中心
	3．苏州市未成年人社会实践指导中心内设“成长苏州”云服务平台建设运营部、特色项目和体验课程综合开发部、指导师和志愿者招募培训部。
	2月下旬
	市文明办、市教育局、市文广新局、市体育局、团市委、市文联、市妇联、市科协，各市、区文明办、教育局、团委

	
	4．邀请高等院校、教育科研院所教授学者组成专家小组，对整体项目提供指导性建议和意见。
	2月下旬
	市文明办、市教育局、团市委

	
	5．选聘我市教育、文化、科技等各界专业资深人士组建核心团队，负责特色项目和活动课程规划、课题立项、指导管理、评估验收。
	2月下旬
	市文明办、市教育局、市文广新局、市体育局、团市委、市文联、市妇联、市科协，各市、区文明办、教育局、团委

	二、组建苏州市
未成年人社会实践指导中心
	6．每个体验活动站与1至2所中小学校进行项目合作，形成“1+N”共建联盟。
	2月下旬
	市文明办、市教育局、市文广新局、市体育局、团市委、市文联、市妇联、市科协，各市、区文明办、教育局、团委，各体验站

	三、“成长苏州”

未成年人社会实践云服务平台建设
	7．建立网络资源数据库，开通网络平台和微信公众号，将相关网站进行整合并重新开发，打造未成年人网络成长社区和综合素质提升平台。
	3月启动
7月运行
	市文明办、市教育局、团市委，各市、区文明办、教育局、团委，各体验站

	四、加强体验站
内涵建设
	8．建立社会实践体验项目储备库，命名第四批体验活动站，全市体验活动站新增至100家。
	3月中旬
	市文明办、市教育局、市文广新局、市体育局、团市委、市文联、市妇联、市科协，各市、区文明办、教育局、团委，各体验站


	
	9．出台《体验活动课程指南》，优化体验互动区功能，选择10个不同类型体验活动站开发体验课程模板；
	3月启动
4月推开
6月评估
9月完成
	

	
	10．建立“站校衔接、共建共享”工作机制，按照条块结合、以块为主的原则，每1家体验活动站分别与1至2所中小学校结对共建，立足体验活动站自身特色资源，分低中高三个学段，开发体验活动课程300个。
	
	

	五、双千培训计划
	11．建立社会实践体验活动师资库，制定培训计划和方案，面向100家体验活动站负责人和体验活动项目学校骨干教师开展业务培训，包括举办专家讲座、实务培训以及千名体验教育指导师岗位认证资格培训等，年内培训1000人次。
	3月启动
4月培训
6月培训
8月培训
	市文明办、市教育局、团市委，各市、区文明办、教育局、团委，各体验站

	
	12．建立社会实践体验活动志愿者库，以100家体验活动站为主体，每家体验活动站招募体验活动志愿者（每家不少于10名），统一实行培训上岗，为未成年人参与社会实践提供志愿服务，年内培训1000人次。
	
	

	六、编发《未成年人社会实践体验活动手册》
	13．由各个体验活动站和项目学校合作开发，分低、中、高三个学段编写社会实践体验活动手册，发放给苏州市区40万中小学生。
	3月启动
9月完成
	市文明办、市教育局、市文广新局、市体育局、团市委、市文联、市妇联、市科协，各市、区文明办、教育局、团委，各体验站

	七、扶持2017年度未成年人社会实践体验活动“双十佳”


	14．扶持10个深受社会各界特别是未成年人好评和欢迎的创新体验项目。
	10月完成
	市文明办、市教育局、团市委，各市、区文明办、教育局、团委，各体验站

	
	15．扶持10所积极开展社会实践体验活动并取得显著成效的项目合作学校。
	
	

	八、实现苏州大市
社会实践综合服务网络全覆盖
	16．张家港、常熟、太仓、昆山四市建成体验活动站综合服务平台，实现“市县双向互动、资源共建共享、管理无缝对接、覆盖城乡一体”的未成年人社会实践综合服务网络。
	2—3年
	市文明办、市教育局、团市委，各市、区文明办、教育局、团委，各体验站


	抄报：省委宣传部，市委办公室、市政府办公室

	中共苏州市委宣传部                          2017年2月28日印发


共印200份









— 2 —

