苏州市人民政府侨务办公室文件
苏政侨〔2018〕18号

关于承办2018海外华裔青少年
“中国寻根之旅”夏令营活动的报告
市政府：

根据江苏省侨办《关于商请举办2018海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营的函》（苏侨函〔2018〕109号）要求，我办将承办2018海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营苏州营活动。此次活动，有来自美国、加拿大、德国、瑞典、菲律宾、印度尼西亚、韩国7个国家和香港、澳门2个地区的90名华裔青少年及领队参加，活动时间自2018年7月29日至8月9日，共12天时间。为了圆满完成办营任务，我们拟定了办营活动方案及应急预案，现呈报。

当否，请批示。
附件：1. 2018海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营苏州营活动方案及应急预案
      2.江苏省侨办《关于商请举办2018海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营的函》

                       苏州市人民政府侨务办公室
2018年6月25日

附件1
2018海外华裔青少年“中国寻根之旅”

夏令营苏州营活动方案

一、主办单位

国务院侨务办公室

江苏省人民政府侨务办公室

二、承办单位

苏州市人民政府侨务办公室
三、协办单位
苏州市工业园区侨办

苏州市侨商投资企业协会

苏州工业园区海归人才子女学校

四、时间地点

    时间：2018年7月29日（报到）至8月9日（闭营），共12天11晚。

地点：苏州工业园区海归人才子女学校（兆佳巷18号）。
五、参营人员

来自美国、加拿大、德国、瑞典、菲律宾、印度尼西亚、韩国7个国家和香港、澳门2个地区的90名华裔青少年及领队。

    六、费用承担

    营期内学习、食宿、交通、参观等费用由江苏省侨办以及苏州市侨办共同承担，其余费用由营员自理。

七、活动内容

（一）营员报到（7月29日）

由苏州工业园区海归人才子女学校派车从上海机场、苏州高铁站接营员入住学校。

（二）开营仪式（7月30日上午，周一）

拟请江苏省侨办领导，苏州市政府分管领导，苏州市侨办、工业园区侨办、工业园区海归人才子女学校领导、市侨商会领导，全体营员及领队出席。

议程：

1.10:30—10:40苏州市政府副市长致辞；
2.10:40—10:45领队代表发言；
3.10:45—10:50营员代表发言；
4.10:50—10:55江苏省侨办领导宣布开营并授营旗； 
5.10:55—11:00领导与营员合影。
（三）日程安排（7月30日至8月9日）

详见手册。

（四）闭营仪式（8月8日下午，周三）

拟请苏州市侨办、工业园区侨办、工业园区海归人才子女学校、市侨商会领导，全体营员及领队出席。

议程：

1.15:30—15:35领队代表发言。
2.15:35—15:40营员代表发言。
3.15:40—15:45苏州工业园区海归人才子女学校领导为营员颁发结业证书。
4.15:45—15:50工业园区侨办和侨商会领导为优秀营员颁发证书。
5.15:50—15:55苏州市侨办领导为优秀领队颁发证书。
6.15:55—16:00苏州市侨办领导向营员和领队赠送活动纪念U盘。

7.16:00—17:00汇报演出。
8.17:30晚餐。

八、有关事项

（一）组织管理
1.根据营期活动需要，将营员分为8组，每组10-13人。每组安排一名领队，同时苏州工业园区海归人才子女学校安排2名带队老师跟团服务，明确一名人员为安全员。

2.外出统一乘坐空调大巴，并配备医护人员1人随行。
3.发放《夏令营营员手册》，方便营员了解各项安排及注意事项。
（二）授课安排
1.充分利用苏州丰富的历史文化名城资源和经济社会发展的最新成果，根据营员年龄段的兴趣爱好，积极开展具有地域特色的课程体验活动。
2.根据苏州本土文化特色，安排外出参观考察活动，安排营员与苏州工业园区海归人才子女学生之间的交流、联欢等活动。

（三）食宿安排

    营员住宿安排在海归人才子女学校宿舍内；除外出参访外，用餐均在学校食堂，提前请苏州工业园区食品卫生监管部门进行全面检查，确保安全、卫生、方便。

（四）安全保障
报请苏州工业园区公安分局、园区工委管委会办公室外事处、社会事业局计生和公共卫生处、市场监督管理局食品安全监管处等部门备案，商请属地派出所、卫生和食品监管等部门做好相关协助工作，同时苏州工业园区海归人才子女学校内部提供24小时的巡逻安防服务。
（五）应急预案

为了迅速、有效地处理在夏令营过程中可能遇到的各种突发公共事件，保证行程顺利，保障夏令营全体人员的安全，维护国家和地方形象，制定应急预案。（详见附件）

（六）宣传报道
1.邀请苏州市新闻媒体进行宣传报道，并与省侨办宣传平台对接，及时传播相关文字、图片和影像。

2.苏州市侨办聘请专人负责全程拍照或摄像,每日在由相关领导、领队老师组成的微信群推送当日活动的图文信息，由各领队老师向学生家长进行宣传。
（七）相关单位联系人

苏州市侨办：张辉  18151118975
苏州工业园区侨办：章小英 13962513010 

苏州工业园区海归人才子女学校：姜红 13776007670

附

2018海外华裔青少年“中国寻根之旅”

夏令营苏州营应急预案

 一、总则

（一）制定目的

为了迅速、有效地处理在夏令营过程中所遇到的各种突发公共事件，尽可能保证行程的顺利，为夏令营全体人员提高救援和帮助，保护夏令营全体人员的生命安全，维护国家和地方形象，特制定本预案。

（二）编写依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》《教育系统自然灾害类突发公共事件应急预案》《教育系统事故灾难类突发公共事件应急预案》《教育系统公共卫生类突发公共事件应急预案》《旅游突发公共事件应急预案》等法律法规。

（三）使用范围

本预案适用于处理2018海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营苏州营全体参与人员因自然灾害、事故灾害、突发公共卫生事件和突发社会安全事件而发生的人员伤亡事件。

1.自然灾害、事故灾难导致的重大人员伤亡事件，包括：水旱等气象灾害；山体滑坡和泥石流等地质灾害；民航、铁路、公路、水运等重大交通运输事故；其他各类重大安全事故等。 

2.突发公共卫生事件造成的重大人员伤亡事件，包括：突发性重大传染性疾病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒，以及其他严重影响公众健康的事件等。

3.突发社会安全事件特指发生重大涉外旅游突发事件和大型旅游节庆活动事故。包括：在活动中由于人群过度拥挤、火灾、建筑物倒塌等造成人员伤亡的突发事件。

（四）基本原则

1.统一领导，快速反应。设立突发事件应急处置工作协调机制，全面负责应对突发事件的处置工作。一旦发生重大事件，确保事件的发现、报告、指挥、处置等环节紧密衔接，做到快速反应、正确应对、果断处理，力争把问题解决在萌芽状态。

2.以人为本，救援第一。无论发生何种突发事件，在处置过程中的第一要务是确保人员的生命安全。在事故处置过程中，要特别注意以下几个方面：有人员伤亡的情况下，要立刻开展对伤亡人员的抢救工作；当抢救生命和抢救财产问题发生冲突时，要把抢救生命放在第一位；在布置和指挥救援工作时，要确保救援人员的安全，避免发生二次事故；不得组织未成年人参与救火、抢险等活动。

3.临危不乱，安全有序。在现场处理过程中，按照以下程序进行：首先要依据应急预案，在最短时间内疏散事故现场人员；及时拨打110、120、119 等求救电话；在规定的时间内向园区管委会和苏州市政府、市侨办和省侨办报告事故情况；查找伤亡人员，同时依据一般性医学救助原则实施紧急救护。

4.预防为本，及时控制。立足于防范，强化信息的获取和分析，争取早发现、早报告、早控制、早解决。要把突发事件影响控制在一定的范围内，避免造成失控和混乱。

二、组织机构和工作职责

夏令营设立突发事件应急协调领导机制，由苏州市侨办分管领导负总责，苏州工业园区侨办、园区工委管委会办公室外事处、社会事业局计生和公共卫生处、市场监督管理局食品安全监管处等相关单位领导及苏州工业园区海归人才子女学校校长参与。

突发事件应急协调领导机制负责人在省侨办、市侨办的领导下，协调指导重大突发事件的处置、调查工作；决定本预案的启动和终止；适时向夏令营全体人员发出警告或警示；积极协调相关部门为夏令营提供各种救援；对各类信息进行汇总分析，及时向上级部门和有关单位报告事件处理和有关救援信息；处理其他相关事项。

三、预警发布

夏令营突发事件应急协调领导机制应根据有关部门提供的重大突发事件的预告信息，以及有关涉及夏令营安全的实际情况，适时通过联络人员向全体人员发布相关的警告、警示，并及时将情况逐级上报至市政府及省侨办。

（一）突发事件的等级

突发事件的等级按夏令营全体人员伤亡程度分为重大（I 级）、较大（II 级）、一般（III 级）、轻微（IV 级）四级。

1.重大（I 级）指一次突发事件造成10 人以上重伤或5 人以上死亡的，或一次造成50 人以上严重食物中毒或造成5 人以上中毒死亡的。

2.较大（II 级）指一次突发事件造成5 至9 人重伤或1 至4 人死亡，或一次造成20 至49 人严重食物中毒且有1 至4 人死亡的。

3.一般（III 级）指一次突发事件造成1 至4 人重伤，或一次造成1 至19 人严重食物中毒的。

4.轻微（IV 级）指一次突发事件造成1 至3 人轻伤，或一次造成1 至10 人轻微食物中毒的。

（二）事件处理

1.突发自然灾害和事故灾难事件的应急救援处置程序
（1）当自然灾害和事故灾难影响到团队的人身安全时，市侨办应立即与当地有关部门联系，争取救援，同时立即向市政府和省侨办报告。

（2）市侨办应积极配合相关地区和部门做好应急救援工作。

2.突发公共卫生事件的应急救援处置程序

（1）突发重大传染病疫情应急救援处置程序

团队在行程中发现疑似重大传染病疫情时，市侨办应立即向市卫生防疫部门报告，服从卫生防疫部门做出的安排。同时向市政府、省侨办报告，并提供团队的详细情况。 

如果卫生防疫部门做出就地隔离观察的决定，市侨办要积极安排好食宿等后勤保障工作，同时向市政府、江苏省侨办报告。 

经卫生防疫部门正式确诊为传染病病例后，市侨办除向市政府、江苏省侨办报告外，要积极配合卫生防疫部门做好消毒防疫工作，同时向团队下一站地区管理部门通报有关情况。 

（2）重大食物中毒事件应急救援处置程序 

团队在行程中发生重大食物中毒事件时，市侨办应立即与卫生医疗部门取得联系争取救助，同时向市政府和省侨办报告。

市侨办应在市政府领导和省侨办指导下，积极协调卫生、检验检疫等部门认真检查团队用餐场所，找出毒源，采取相应措施，协助相关部门处理有关事宜。

3.突发社会安全事件的应急救援处置程序

在活动中发生突发事件时，市侨办应积极协调有关部门维持现场秩序，提供救援，做好有关工作，并及时向市政府和省侨办报告。

（三）应急保障和准备

苏州市侨办要围绕旅游突发事件应急救援工作，加强与有关部门的协调，加强对工作人员的指导培训，做到熟悉相关应急预案和程序，了解有关应急支援力量、医疗救治、工程抢险等相关知识。要保持信息畅通，保证各级响应的相互衔接与协调。夏令营具体承办单位要做好公众旅游安全知识、救助知识的宣传教育，不断提高全体参营人员的预防和处置旅游突发事件的能力。

 四、特殊应急措施

（一）若出现恶劣天气导致室外游览无法进行，夏令营具体承办单位应根据实际情况采取相应措施，及时进行调整。

（二）在医疗保障方面，苏州工业园区海归人才子女学校联系安排医护人员1名全程跟团活动，并配备常用药品，负责零星营员的生病诊治；若出现大面积食物中毒，应立即送往就近医院救治。
附件2
关于委托举办2018海外华裔青少年
“中国寻根之旅”夏令营的函
各设区市侨办、南京师范大学、南京晓庄学院：
为增强海外华裔青少年对祖籍国的认同感，传承弘扬民族文化，宣传江苏美好形象，根据计划，2018年，我办拟委托贵单位举办“中国寻根之旅”夏令营活动，现就有关事项函告如下：
1、 总体安排
全省办营总人数970人。分两个部分，一是北京集结江苏营，240人，由南京市侨办、南京师范大学、南京晓庄学院分别承办，时间为7月23日至8月4日共13天，其中7月23日至7月27日参加北京集结活动，7月27日至8月4日在南京继续开展活动。二是江苏地方营，710人，苏州、无锡、南通、常州、盐城、徐州、镇江、泰州、宿迁市侨办分别承办，时间为7月29日至8月9日共12天，其中7月29日至7月31日参加集结活动，8月1日至8月9日在各地继续开展活动。三是扬州地方营，20人，由扬州市侨办按计划进行。
二、活动要求
1.主题明确
    紧扣寻根主题，周密制定活动方案，活动内容既要体现中华文化的博大精深，也要展现当代中国的蓬勃发展。注重区分不同国家、不同民族、不同文化，做到包容施教，适时调整。按照游学对半的原则，合理调控时间，参观见学导向明确，防止出现走马观花式的游览游玩。
2.周密计划
    为确保活动顺利开展，保障参营人员的人身、财产安全，请你单位主动向当地党委、政府报告情况，成立工作领导小组，周密制定实施方案，对饮食住宿、参观见学、交通出行、医疗救助等工作作出详细部署安排。加强同公安、食药监、卫生等部门的沟通协调，做好活动的各项检查和安全保障工作。如办营期间发生突发事件，应第一时间报告当地党委、政府和我办，并做好善后事宜。
3.精心组织
严格营队管理，充分发挥协办单位、海外团组领队的骨干作用，夏令营项目负责人要全程跟进，安全管理工作责任到人，灵活应对突发情况，确保整场活动安全无事故。高度重视宣传工作，广泛联合广播、电视、网站、报纸等当地主流媒体，充分发挥微信公众号、微博等新媒体优势，对外宣传当地美好形象，对内宣传侨务工作。创新活动组织形式，提高营员的参营兴趣，主动寻求教育、旅游、文化和其他部门的支持，引导海内外学校、团体开展长期互动交流活动。活动期间，要注重搜集精彩音视频材料，组织营员撰写心得体会，活动结束后1月内，将活动音视频材料、心得体会和活动总结报送我办。
三、经费安排
办营经费由省侨办和承办市侨办共同承担，请按照厉行节约、专款专用的原则使用经费。省侨办办营经费将在筹备期间拨付60%预付款，剩余40%在活动结束并递交各项材料后拨付。
         江苏省人民政府侨务办公室
                       2018年5月9日

抄送：市公安局，市卫计委，市食药监局，市外办，
苏州工业园区管委会
　苏州市人民政府侨务办公室　　    　2018年6月25日印发
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