苏州市邮政管理局文件

苏州邮管〔2018〕15号

苏州市邮政管理局关于印发2019年工作要点和邮政业更贴近民生7件实事分工安排的通知

机关各处室、市邮政业安全发展中心、各市邮政管理局：

现将《苏州市邮政管理局2019年工作要点》和《苏州市邮政管理局2019年邮政业更贴近民生7件实事分工安排》印发给你们，请结合实际，认真抓好落实，确保完成全年各项目标任务。

苏州市邮政管理局

2019年3月1日

（此件公开发布）

苏州市邮政管理局2019年工作要点

2019年是新中国成立七十周年，是实现“十三五”规划目标、推动邮政业高质量发展的关键之年，做好今年工作意义重大。总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持全面从严治党，坚持深化行业供给侧结构性改革，坚持以人民为中心，聚焦“三大攻坚战”，聚力“四大工程”，加快推动全市邮政业高质量发展，为决胜全面建成小康社会和争做新江苏建设先行军排头兵作出新的更大的贡献。

我市邮政业发展的主要目标是：业务规模保持全省领先。全年邮政业完成业务总量334.2亿元、同比增长16%，实现业务收入208.8亿元、同比增长18%；快递业务量完成14.7亿件、同比增长18%，实现快递业务收入完成182.3亿元、同比增长17%;邮政普遍服务水平和快递服务满意度稳中有升，机要通信确保万无一失。

着力抓好7项重点工作：

1.搭建一个党建平台。搭建适合本地实际和特点的行业党建平台，同时强化行业精神文明建设及快递员权益保护工作。（办公室）

2.运行好一个系统。苏州市寄递运输综合监管平台（一期）投入运行，形成市县联动、政企协同的邮政行业信息化监管新模式。（办公室、安全中心）

3.出台一个政策文件。推动市政府办公室制定出台电子商务与快递物流协同发展的若干政策。（市场监管处）

4.推动末端体系建设。明确邮政快递服务用房、智能信报箱、智能快件箱的公共服务属性，推进城市新建小区快递末端服务设施建设;继续推进村邮站综合服务平台建设，建设2个融邮政基本业务、邮政增值业务、快递包裹代收、邮乐购电商平台等功能于一体的村邮站“旗舰店”。（普遍服务处）

5.快递包装回收装置覆盖率达五成。参与创建全国绿色货运配送示范工程，提高快递行业新能源车辆使用率，提升绿色配送水平，逐步健全包装物回收利用体系，力争年内基层网点包装物回收装置到位率达到50%以上。（市场监管处）

6.推进寄递安全“三员”、“四化”建设。启动寄递企业安全员、信息员、监督员建设及寄递渠道安全生产标准化、等级化、信息化、协同化建设，建成寄递渠道企业主责、政府监管、部门联动、属地落实、市县共治的苏州模式。（市场监管处、办公室）

7.推动“交邮合作”向纵深发展。加强政策研究，重新签订交邮合作框架协议，拓展多领域合作，打造示范项目。（市场监管处、普遍服务处、办公室）

具体抓好以下5个方面、39项工作：

一、全面推进党建提升

1.深入贯彻《国家邮政局党组关于推进新时代全面从严治党向纵深发展的意见》，坚持高位推动党建工作，将党建工作进行程序化推进、闭环式管理。（办公室）

2.加强思想理论建设，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，加大轮训和专题学习交流力度。（办公室）

3.实施干部能力素质再提升计划，科学制定培训计划，丰富教育培训载体，针对性开展专题培训。（办公室）

4.大力推进非公快递企业党建工作，搭建适合本地实际和特点的行业党建平台，推进全面从严治党向基层延伸。（办公室）

5.强化机关党支部建设，牢固树立一切工作到支部的鲜明导向，深入推进党支部标准化建设、“苏邮先锋”党建品牌创建。（机关党支部）

6.推动巡察问题整改工作全面落实到位，并组织“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边查边改、立行立改，力求全面消除问题隐患，努力做到解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞。（办公室）

7.加强行业精神文明建设，积极推进“最美快递员”、青年文明号等创建活动，联合团市委、快递协会，深入调研“快递小哥”的实际诉求，开展关爱“快递小哥”系列活动，加强对“快递小哥”合法权益的保障。（办公室、市场监管处）

8.加强党风廉政建设，签订《党风廉政建设责任书》，巩固落实中央八项规定精神成果，持续整治“四风”问题。学习贯彻新修订的《监督执纪工作规则》等党内法规，加强对重要节点、关键环节的制约和监督。继续强化廉政回访工作。强化对更贴近民生7件实事、局年度重点工作落实情况的督查。进一步修订完善相关制度，加强对权力运行的制约和监督。（办公室）

二、全面推进转型提速

9.加大《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》和省政府办公厅《实施意见》的落实力度，推动市政府制定出台电子商务与快递物流协同发展的若干政策。（市场监管处）

10.深化“交邮合作”，发挥交通资源优势，探索共建快递末端服务平台，贯彻实施《苏州市创建绿色货运配送示范城市工作方案》，推进“最后一公里”配送体系建设。（市场监管处、普遍服务处）

11.深入推进“快递+”金牌工程。继续打造大闸蟹寄递服务项目，培育1个业务量超百万件的“快递+现代农业”项目。（市场监管处）

12.推动“绿色邮政”建设，进一步推广电子面单、绿色包装、包装回收工作。（市场监管处）

三、全面推进治理提效

13.严格执行新修订的《快递业务经营许可管理办法》。优化工作程序，规范事中事后监管。（市场监管处）

14.全面实施“双随机一公开”制度，及时更新执法人员数据库和市场主体数据库，依据《苏州市邮政管理部门系统随机抽查工作实施细则（试行）》随机抽取检查任务,保时保量完成抽查任务，并及时向社会公开。（市场监管处）

15.强化邮政普遍服务标准落实，依法对邮政企业不符合标准的违法行为进行查处。完善邮政普遍服务质量监测检查机制，开展邮政普遍服务达标情况“回头看”行动。（普遍服务处）

16.强化机要通信保密管理和档案管理，提升监管实效，确保万无一失。（普遍服务处）

17.巩固邮政行业“扫黄打非”进基层工作成果，继续推进邮政行业工作站建设，强化与海关等部门的协同联系，细化线索移送和案件查办机制。（普遍服务处）

18.规范分拨中心及末端网点管理，根据省局要求实行快件分拨中心新建、改建备案制度，建立快件分拨中心数据库。大力推进末端网点备案工作，依法加强对末端网点的监管，并做好数据对接工作。（市场监管处）

19.健全邮政用品用具产品质量评价机制，强化用品用具市场的事中事后监管。规范集邮市场，加大《集邮市场管理办法》《集邮市场备案管理规定》的宣贯力度，加强执法检查。（市场监管处）

20.按照“一必须五到位”要求，推进寄递企业“三员”、“四化”建设，以第三方安评机构对快递企业的安全评估为契机，健全对企业安全考评的量化指标体系，健全寄递渠道治理的苏州模式。同时，选树典型，总结推广经验做法，发挥典型示范作用。（市场监管处）

21.继续加强危化品、电气火灾、车辆安全等为重点的安全生产整治行动。建立安全事故统计分析和通报制度，加大安全信息发布力度。（市场监管处）

22.持续推进“三项制度”全面落实，宣贯落实《邮件快件实名收寄管理办法》，依法查处未实名、虚假实名等行为。根据社会治理创新三年行动计划，进一步推动实名收寄系统全面覆盖、持续使用。继续督促各邮政、快递分拨中心、处理场所加快配备X光机，组织安检机操作培训班，落实持证上岗制度。配合国家局做好X光机联网试点工作。（市场监管处、普遍服务处）

四、全面推进惠民提质

23.推动《苏州市“十三五”时期基层基本公共服务功能配置标准（试行）》的落地实施。（普遍服务处、市场监管处）

24.继续推进村邮站综合服务平台建设，建设2个融邮政基本业务、邮政增值业务、快递包裹代收、邮乐购电商平台等功能于一体的村邮站“旗舰店”。（普遍服务处）

25.贯彻落实《住宅智能信报箱建设标准》，总结推广太仓将智能信报箱列入老旧小区改造工程的试点经验，开展调研、试点工作。（普遍服务处）

26.进一步推进警邮、税邮合作，助力政务服务线上线下融合，为群众提供便捷高效服务。

27.加强消费者申诉处理工作，力争全年申诉处理满意率达到98.5%以上。（市场监管处）

28.根据国家局《快递业信用管理暂行办法》要求，制定我市快递行业信用体系建设实施方案。进一步推广快递业信用系统的应用，督促企业录入从业人员等信息。（市场监管处）

29.深入开展“放心消费”创建活动，健全评选细则，提高企业参创率，丰富创建形式，提升创建质量，开展先进、示范企业复核工作，对不合格企业实行摘牌。（市场监管处）

30.完成全市快递服务满意度调查工作。落实快递服务警示制度，约谈受到红色、橙色警示的企业。对接工商等信用信息平台，推动实施联合惩戒。（市场监管处、办公室）

31.推进网点标准化建设，推动城区快递自营网点全面实现标准化，打造3-5个快递服务标杆网点。（市场监管处）

32.推进邮件快件“不着地、不抛扔、不摆地摊”专项治理工作，鼓励引导企业通过设备升级、规范流程等方式提升服务水平。（市场监管处、普遍服务处）

33.加强与公安、交通部门的对接，开展邮政快递电动三轮车专项整治，加快淘汰寄递企业非统一形象标识的电动三轮车，维护好末端配送车辆秩序。（市场监管处、市快递协会）

五、全面夯实基础

34.推动市、县邮政管理一体化工作落地见效，细化联系点、业务交流等制度实施细则，规范和提高市、县两级监管水平。（办公室）

35.完成苏州市寄递运输综合监管平台（一期）建设，实现上线运行，全面推广使用，规划建设二期项目，开展招投标工作。（办公室、安全中心）

36.加强机关内控制度建设，推动基础工作规范化。（办公室）

37.强化财务管理，严守财经纪律，严格把控预算进度。（办公室）

38.加强统计工作，密切关注行业发展动态，提升经济运行分析水平，确保统计数据安全。做好“三新”业态的统计调查工作。（办公室）

39.继续做好新闻宣传、人事、档案、保密、信访、便民服务、信息公开等工作。（办公室）

附件：苏州市邮政管理局2019年重点工作分解表

附件：

苏州市邮政管理局2019年重点工作分解表

| 序号 | 重点工作 | 工作目标 | 完成 时间 | 工作措施及进度安排 | 责任 处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 搭建一个党建平台 | 搭建适合本地实际和特点的行业党建平台，同时强化行业精神文明建设及快递员权益保护工作 | 8月底前 | 1-4月，加强与组织部两新工委的沟通，商讨快递行业党建组织架构及模式。 | 办公室 |
|  |  |  |  | 5月底前，出台苏州全市的快递行业党建工作方案，同时与团市委出台苏州市关爱快递员工作措施方案。 |  |
|  |  |  |  | 5-8月，按照两个方案的内容，落实具体工作措施。 |  |
| 二 | 运行好一个系统 | 苏州市寄递运输综合监管平台（一期）投入运行，形成市县联动、政企协同的邮政行业信息化监管新模式 | 12月底前 | 1月底，测试版本上线。 | 办公室 |
|  |  |  |  | 2月，持续完善系统功能模块，填写苏州政务云使用申请表，向信息中心申请硬件服务器资源。 |  |
|  |  |  |  | 3月，系统正式上线，选取部分企业召开培训推广使用。 |  |
|  |  |  |  | 4月，项目验收交付，系统全面推广使用。 |  |
|  |  |  |  | 5-12月，研究梳理项目项目二期及招投标工作开展。 |  |
| 序号 | 重点工作 | 工作目标 | 完成 时间 | 工作措施及进度安排 | 责任 处室 |
| 三 | 出台一个政策文件 | 推动市政府制定出台电子商务与快递物流协同发展的若干政策 | 12月底前 | 1-3月，协同商务部门共同起草电商协同快递物流发展的若干政策和操作细则。 | 市场监管处 |
|  |  |  |  | 4-6月，向各相关部门征求意见，并根据反馈意见进行修订。 |  |
|  |  |  |  | 7-12月，协同商务部门提请市政府办公室发文。 |  |
| 四 | 新增两个村邮站“旗舰店” | 明确邮政快递服务用房、智能信报箱、智能快件箱的公共服务属性，推进城市新建小区快递末端服务设施建设;继续推进村邮站综合服务平台建设，建设2个融邮政基本业务、邮政增值业务、快递包裹代收、邮乐购电商平台等功能于一体的村邮站“旗舰店” | 10月底前 | 3-4月，村邮站示范点运营情况调研。 | 普遍服务处 |
|  |  |  |  | 5-6月，确定2个村邮站，在此基础上，开展居民需求调研，考虑叠加增设的服务功能。 |  |
|  |  |  |  | 7-10月，明确村邮站旗舰店建设要求，开展村邮站旗舰店建设以及挂牌工作。 |  |
| 序号 | 重点工作 | 工作目标 | 完成 时间 | 工作措施及进度安排 | 责任 处室 |
| 五 | 快递包装回收装置覆盖率达五成 | 参与创建全国绿色货运配送示范工程，提高快递行业新能源车辆使用率。逐步健全包装物回收利用体系，力争年内基层网点包装物回收装置到位率达到50%以上 | 12月底前 | 3月，开展行业绿色发展动员。 | 市场监管处 |
|  |  |  |  | 4-5月，根据省局要求确定包装物回收装置统一样式，联系2轮、四轮新能源车辆供应商。 |  |
|  |  |  |  | 6-11月，开展回收装置全市推广，并纳入检查项目；协调快递新能源车辆上路与停靠问题或出台地方意见。 |  |
|  |  |  |  | 12月，开展快递包装箱抽检、评比。 |  |
| 六 | 推进寄递安全“三员”“四化”建设 | 启动寄递企业“三员”（安全员、信息员、监督员）建设及寄递渠道安全生产“四化”（标准化、等级化、信息化、协同化）建设，建成寄递渠道企业主责、政府监管、部门联动、属地落实、市县共治的苏州模式。 | 12月底前 | 3月，完成企业台账收集。 | 市场监管处 |
|  |  |  |  | 3-4月，开展行业安全评估。 |  |
|  |  |  |  | 5-6月，建设企业安全员队伍，开展安全员培训及持证上岗。 |  |
|  |  |  |  | 6-12月，指导企业建立健全企业安全机构，制定企业自查项目，选树典型，推广经验做法。 |  |
| 序号 | 重点工作 | 工作目标 | 完成 时间 | 工作措施及进度安排 | 责任 处室 |
| 七 | 推动“交邮合作”向纵深发展 | 加强政策研究，重新签订交邮合作框架协议，拓展多领域合作，打造示范项目。 | 12月底前 | 3月，重新梳理“交邮合作”现状及内容。 | 市场监管处、普遍服务处、办公室 |
|  |  |  |  | 4-5月，开展需求调研，研讨合作意向。 |  |
|  |  |  |  | 6月，与交通局沟通，达成一致意见，细化合作模式，形成框架协议初稿。 |  |
|  |  |  |  | 7月，重新签订交邮合作框架协议。 |  |
|  |  |  |  | 8-10月，项目推进实施。 |  |
|  |  |  |  | 11-12月，总结示范项目，进行经验推广。 |  |

2019年邮政业更贴近民生七件实事分工安排

一、年底前基本实现建制村直接通邮

我市已实现村村通邮。

二、快递末端网络更加健全、选择更加多样

1.推进网点标准化建设。推动城区快递自营网点全面实现标准化，打造3-5个快递服务标杆网点。（市场监管处）

2.强化电动三轮车的通行规范管理。进一步完善三轮车规范管理措施，联合公安、交通部门开展专项整治，维护好末端配送车辆秩序。（市场监管处）

3.做好末端网点备案工作。深入贯彻“放管服”改革精神，坚持全流程在线办理。（市场监管处）

三、邮政业服务乡村振兴和精准脱贫将惠及更多贫困地区的老百姓

1.培育“一市一品”精品项目。发挥邮政企业“三流合一”优势，推动农村邮政网点、村邮站完善服务功能，结合邮乐购平台、微信公众号等形式进行宣传，助力特色农产品流通销售和精准扶贫，服务乡村振兴战略。（普遍服务处）

2.深入推进“快递+”金牌工程。继续打造大闸蟹寄递服务项目，培育1个业务量超百万件的“快递+现代农业”项目。（市场监管处）

四、邮政综合服务平台建设内容更加丰富

深入推动警邮合作、税邮合作、政邮合作，进一步助力“互联网+政务服务”模式。（普遍服务处）

五、消费者权益将得到进一步保护

1.深化“放心消费”创建。不断健全评选细则，提高企业参创率，丰富创建形式，提升创建质量。开展先进、示范企业复核工作，对不合格企业实行摘牌。（市场监管处）

2.加大对快递服务质量的监管力度。加强消费者申诉处理工作，力争全年申诉处理满意率达到98%以上。完善申诉与市场监管的联动、预警机制，落实快递服务警示制度，约谈受到红色、橙色警示的企业。完成我市快递服务满意度调查工作。（市场监管处）

3.加快信用体系建设。根据国家局《快递业信用管理暂行办法》要求，制定我市快递行业信用体系建设实施方案。进一步推广快递业信用系统的应用，督促企业录入从业人员等信息。（市场监管处）

4.强化三项安全管理制度落实。联合公安等部门制定寄递行业安全监管工作规范，构建联合执法长效机制。加大执法检查力度，进一步推动实名寄递系统全面覆盖、持续使用。督促各快件（邮件）分拨中心、处理场所加快配备X光机，组织安检机操作培训班，落实持证上岗制度。配合国家局做好X光机联网试点工作。（市场监管处、普遍服务处）

六、邮政业绿色发展水平将进一步提高

1.深入开展“绿色快递进高校”活动。加强对“绿色邮政”的宣传，在全市主要高校快递服务点设置包装废弃物回收装置。（办公室）

2.贯彻《苏州市创建绿色货运配送示范城市工作方案》，推动城市寄递配送标准化、智能化、集约化建设，推广新能源车辆，积极引导寄递企业应用新能源货车。（市场监管处）

七、快递员权益将受到进一步保护

1.推进快递员关爱工程。开展“快递青年服务月”、“快递员关爱周”等活动，通过慰问服务、法律援助、心理咨询以及政协提案办理等形式，维护“快递小哥”的合法权益。（办公室、市场监管处）

2.加强精神文明建设。加大“最美快递员”的选树力度，组织开展青年文明号、工人先锋号等创建活动，积极宣传优秀典型。（办公室、市场监管处）

抄送：江苏省邮政管理局，苏州市人民政府，苏州市快递协会。

苏州市邮政管理局办公室                   2019年3月1日印发